## Planning de proyecto
Artefacto | Nombre de la tarea | Asignado | Reasignado | Progreso | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Horas | Leyenda
| Planificacion | [6 empty] | BC | Bruno Campos
| Reuniones de equipo de trabajo | MG - VM - BC |  | En desarrollo | 2024-08-19 |  |  | VC | Victor Martinez
| Autoevaluacion Competencias Fase 1 | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 35 | MG | Maximiliano Galleguillos
| Diario de Reflexion Fase 1 | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 35
| Autoevaluacion Fase 1 | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 35
| Presentacion idea del proyecto | MG |  | Finalizado | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 35
| APT122 Formativa Fase 1 | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 35
| Definicion proyecto APT Fase 1 (Español y Ingles) | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 35
| Planilla de evaluacion Fase 1 | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 35
| Inforne ejecutivo(Ingles) | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-08-23 | 2024-09-13 | 35
| Toma de Requerimientos | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 35
| Product backlog | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-08-24 | 2024-09-13 | 35
| Vision del proyecto | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-08-24 | 2024-09-02 | 35
| Epicas | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 35
| Historias de usuario | MG - VM - BC |  | Finalizado | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 35
| Prototipos interactivos y mockups | BC |  | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 35
| Sprint Backlog | MG |  | Finalizado | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 35
| Sprint 1 (Analisis y Diseño) |  |  | En desarrollo | 2024-09-06 | 2024-09-15
| Vistas 4+1 | MG-VM |  | Finalizado | 2024-09-06 | 2024-09-15 | 30
| Modelo BBDD | MG-VM |  | Finalizado | 2024-09-06 | 2024-09-15 | 30
| Planilla de riesgos | MG |  | Finalizado | 2024-09-06 | 2024-09-15 | 30
| Sprint 2 |  |  | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-30
| Creacion de la base de datos para facturas y usuarios(BD) | VM | MG | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 40
| Crear funcionalidades para registrar facturas (backend) | VM |  | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 40
| Creacion del apartado para registrar facturas (frontend) | BC |  | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 40
| Conexion funcion para registrar facturas con la base de datos (BD) | VM | MG | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 40
| Creacion del login (frontend) | BC |  | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 40
| Creacion del login (backend) | VM |  | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 40
| Conexion del login con la base de datos (BD) | VM | MG | Finalizado | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 40
| Sprint 3 |  |  | Finalizado | 2024-10-01 | 2024-10-15
| Creacion del apartado de historial de facturas (frontend) | BC |  | Finalizado | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 30
| Creacion del apartado de historial de facturas (backend) | VM |  | Finalizado | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 30
| Conexion del historial con la base de datos (BD) | VM | MG | Finalizado | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 30
| Creacion de funcionalidades del dashboards de las facturas (backend) | VM |  | Finalizado | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 30
| Creacion de funcionalidad de generar reportes en formato PDF de las facturas (backend) | VM |  | Finalizado | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 30
| Sprint 4 |  |  | Pendiente | 2024-10-16 | 2024-11-06
| Creacion del apartado de visualizacion de dashboards de las facturas (frontend) | BC |  | En desarrollo | 2024-10-13 | 2024-11-06 | 60
| Conexion del dashboard con la base de datos (BD) | VM | MG | En desarrollo | 2024-10-13 | 2024-11-06 | 55
| Creacion de funcionalidades del apartado de gestion de empleados (backend) | VM |  | En desarrollo | 2024-10-13 | 2024-11-06 | 60
| Creacion de apartado para gestionar la informacion de los empleados (frontend) | BC |  | Pendiente | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 60
| Creacion de funcion de de envio de correos para los empleados (backend) | VM |  | Pendiente | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 60
| Conexion del apartado de gestion de empleados con la base de datos (BD) | VM | MG | Pendiente | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 60
| Creacion de funcionalidades del sitio web que alojara informacion de los empleados (backend) | VM |  | Pendiente | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 55
| Creacion del diseño del sitio web que alojara informacion de los empleados (frontend) | MG |  | Pendiente | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 60
| Conexion del sitio web con la base de datos (BD) | VM | MG | Pendiente | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 60
| Sprint 5 |  |  | Pendiente | 2024-11-07 | 2024-11-28
| Pruebas de estrés del software | VC |  | Pendiente | 2024-11-07 | Por Definir | 30
| Pruebas de regresion del software | MG |  | Pendiente | 2024-11-07 | Por Definir | 30
| Pruebas de humo del software | BC |  | Pendiente | 2024-11-07 | Por Definir | 35
| Pruebas de caja blanca | BC |  | Pendiente | 2024-11-07 | Por Definir | 35
| Pruebas de caja negra | VC |  | Pendiente | 2024-11-07 | Por Definir | 35
| Correccion de errores durante pruebas | VC |  | Pendiente | 2024-11-07 | 2024-11-28 | 50
Implementacion
| Manual de uso | Por Definir |  | Pendiente | Por Definir | Por Definir | 35
| Instalacion del software | Por Definir |  | Pendiente | Por Definir | Por Definir | 30
| Plan de soporte | [5 empty] | 35
Entrega del proyecto
| Entrega de entregables y documentacion del proyecto | Por Definir |  | Pendiente | Por Definir | Por Definir
|  | Por Definir |  | Pendiente | Por Definir | Por Definir |  |  |  | 20%
0
|  |  |  | Horas totales con marcha blanca(se le dio un margen del 20% de las horas totales del proyecto) |  | 1890 | / | 3 |  | 630
|  |  |  | Horas totales sin marcha blanca(sin el margen) |  | 1575 | / | 3 |  | 525
|  |  |  | Horas totales disponibles del proyecto(hasta el sprint 4) |  | 530

## estado de progreso de actividad
Recuento de progreso de las 18 semanas(incluida la marcha blanca) | Recunto de las actividades del proyecto 18 semanas
Recuento del progreso de las 15 semanas(Sin incluir la marcha blanca, solo los componentes)
Recuento del progreso de las 15 semanas(Sin incluir la marcha blanca, solo los componentes)

## Horas del proyecto
Horas del proyecto
En este apartado se muestran las horas totales consumidas en cada sprint del proyecto
Sprint 0 |  | Sprint 1 | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 | Sprint 4
525 |  | 90 | 280 |  |  | 150 | 530
Horas totales del proyecto
1575
/
3
|  |  | 525 |  | Tercio de las horas totales del proyecto sin contar la marcha blanca