## Por Recursos
¦ |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 7%
Líder del Proyecto: Maximiliano Galleguillos |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [21/10/2024] |  | Total | 7945037 |  | 7945037
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 7945037
Labor (Personal)
| Victor Martinez |  | Horas | 6769 | 2619603 | 387
| Bruno campos |  | Horas | 6769 | 2511299 | 371
| Maximiliano galleguillos |  | Horas | 6769 | 2809135 | 415
1173
Consultoría
Materiales
Licencias
| Inteligencia artificial |  | Unidad | 1 | 5000
Viajes
Costos Indirectos |  |  |  |  | 0
| 13538 |  | 6769 | 20307 | 13538
13538

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 7%
Líder del Proyecto: Maximiliano Galleguillos |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [21/10/2024] |  |  | Total |  | 7933268 |  | 7933268
[10 empty] | 160 | 350000
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto |  |  | 56000000
1 | Sprint 1 |  |  |  | 248 |  | 1678712 |  | 0
1.1 | Reuniones de equipo de trabajo | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | [5 empty] | 5000 | 40000
1.2 | Autoevaluacion Competencias Fase 1 | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  | 6769
1.3 | Diario de Reflexion Fase 1 | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  |  | 800000
1.4 | Autoevaluacion Fase 1 | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  | 20307 |  |  | 16200000
1.5 | Presentacion idea del proyecto | MG | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  | 3500000 |  | 2700000 |  | 16201173 | 16681173 | 18249173
1.6 | APT122 Formativa Fase 1 | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228
1.7 | Definicion proyecto APT Fase 1 (Español y Ingles) | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152
1.8 | Planilla de evaluacion Fase 1 | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152
1.9 | Inforne ejecutivo(Ingles) | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152
1.1 | Toma de Requerimientos | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 16 | 6769 | 108304
1.11 | Product backlog | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152
1.12 | Vision del proyecto | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 24 | 6769 | 162456
1.13 | Epicas | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228
1.14 | Historias de usuario | MG - VM - BC | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228
1.15 | Prototipos interactivos y mockups | BC | Labor (Personal) | Horas | 16 | 6769 | 108304
1.15 | Sprint Backlog | MG | Labor (Personal) | Horas | 48 | 6769 | 324912
1.16 | Vistas 4+1 | MG-VM | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152
1.17 | Modelo BBDD | MG-VM | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152
1.18 | Planilla de riesgos | MG | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228
2 | Sprint 2 |  |  |  | 168 |  | 1137192 |  |  | 3180000
2.1 | Creacion de la base de datos para facturas y usuarios(BD) | VM | Labor (Personal) | Horas | 24 | 6769 | 162456
2.2 | Crear funcionalidades para registrar facturas (backend) | VM | Labor (Personal) | Horas | 32 | 6769 | 216608 |  |  |  | 600000 | 32000 |  | 480000
2.3 | Creacion del apartado para registrar facturas (frontend) | BC | Labor (Personal) | Horas | 24 | 6769 | 162456 |  |  | 4268000
2.4 | Conexion funcion para registrar facturas con la base de datos (BD) | VM | Labor (Personal) | Horas | 24 | 6769 | 162456 |  |  |  | 4000
2.5 | Creacion del login (frontend) | BC | Labor (Personal) | Horas | 32 | 6769 | 216608
2.6 | Creacion del login (backend) | VM | Labor (Personal) | Horas | 24 | 6769 | 162456
2.7 | Conexion del login con la base de datos (BD) | VM | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152 |  |  | 2700000 | 32000
3 | Sprint 3 |  |  |  | 140 |  | 947660 |  |  | 3340000 | 640000 | 9800 | 78400 | 1568000
3.1 | Creacion del apartado de historial de facturas (frontend) | BC | Labor (Personal) | Horas | 44 | 6769 | 297836 | [6 empty] | 1568000
3.2 | Creacion del apartado de historial de facturas (backend) | VM | Labor (Personal) | Horas | 16 | 6769 | 108304 |  |  |  | 16875 | 21875
3.3 | Conexion del historial con la base de datos (BD) | VM | Labor (Personal) | Horas | 48 | 6769 | 324912 | 1172 |  | 135000 |  |  |  | 16875 | 7000 | 5000 | 28875
3.4 | Creacion de funcionalidades del dashboards de las facturas (backend) | VM | Labor (Personal) | Horas | 20 | 6769 | 135380 |  |  | 2025000
3.5 | Creacion de funcionalidad de generar reportes en formato PDF de las facturas (backend) | VM | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  |  |  |  | 26675 | 20875
4 | Sprint 4 |  |  |  | 452 |  | 3059588 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 3945000
4.1 | Creacion del apartado de visualizacion de dashboards de las facturas (frontend) | BC | Labor (Personal) | Horas | 56 | 6769 | 379064 | 1172 |  |  | 600000 | [6 empty] | 4956.1292
4.2 | Conexion del dashboard con la base de datos (BD) | VM | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152 | [6 empty] | 3465000
4.3 | Creacion de funcionalidades del apartado de gestion de empleados (backend) | VM | Labor (Personal) | Horas | 64 | 6769 | 433216 | [9 empty] | 39649.0333
4.4 | Creacion de apartado para gestionar la informacion de los empleados (frontend) | BC | Labor (Personal) | Horas | 64 | 6769 | 433216 |  |  |  | 7000 | 56000 | 840000
4.5 | Creacion de funcion de envio de correos para los empleados (backend) | VM | Labor (Personal) | Horas | 92 | 6769 | 622748
4.6 | Conexion del apartado de gestion de empleados con la base de datos (BD) | VM | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  |  | 5400000 |  | 2240000 |  | 1600000 |  | 1585961.333 |  | 3136000
4.7 | Creacion de funcionalidades del sitio web que alojara informacion de los empleados (backend) | VM | Labor (Personal) | Horas | 64 | 6769 | 433216 | [10 empty] | Ciber seguridad | 43631.1292
4.8 | Creacion del diseño del sitio web que alojara informacion de los empleados (frontend) | MG | Labor (Personal) | Horas | 32 | 6769 | 216608
4.9 | Conexion del sitio web con la base de datos (BD) | VM | Labor (Personal) | Horas | 60 | 6769 | 406140
5 | Sprint 5 |  |  |  | 164 |  | 1110116
5.1 | Pruebas de estrés del software | VM | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  | 6769 | 13961961.33
| Pruebas de regresion del software | MG | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  |  | 5400000 |  | 1280000 |  | 1600000
| Pruebas de humo del software | BC | Labor (Personal) | Horas | 12 | 6769 | 81228 |  |  | 8280000
| Pruebas de caja negra | BC | Labor (Personal) | Horas | 20 | 6769 | 135380 |  |  | 2700000 |  | 800000 |  | 640000 |  | 1120000
| Correccion de errores durante pruebas | BC-VM-MG | Labor (Personal) | Horas | 72 | 6769 | 487368 |  |  | 5260000
| Implementacion | [5 empty] | 0
| Manual de uso | VC-MG | Labor (Personal) | Horas | 8 | 6769 | 54152 |  |  | 675000 |  | 280000 |  | 160000 |  | 200000
| Instalacion del software | BC | Labor (Personal) | Horas | 24 | 6769 | 162456 |  |  | 1315000
| Plan de soporte | MG | Labor (Personal) | Horas | 4 | 6769 | 27076
| Entrega del proyecto | [10 empty] | 100
| Entrega de entregables y documentacion del proyecto | [8 empty] | 675200 | [5 empty] | 260000
260000
[10 empty] | 2700000 |  | 400 |  |  |  | 1040000
[10 empty] | 2700800 | [5 empty] | 1040000
520000
[10 empty] | 1350000 |  | 200 |  |  |  | 520000
[10 empty] | 1350400 | [5 empty] | 260000
Reduccion | [15 empty] | 260000
[10 empty] | 675000 |  | 100
675200
Presupuesto ajustado
[10 empty] | 675000 |  | 200000
875000
675000
|  | 675000 |  |  |  |  | 8800000
|  | 1350000 | [7 empty] | 675000 |  | 280000
|  | 41175000 | [7 empty] | 955000
81228
4061.4
10965.78
92193.78
8280000
9865961
1585961
0
32875
|  |  | 37831.1292 | 4956.1292
|  | 1210596.133 |  | 12105961.33

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: Maximiliano Galleguillos
Fecha de Inicio: [21/10/2024]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Programador Backend | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1
Programador front-end | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1
Programador fullstack | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 1
Servidor | Materiales | Cantidad | 1
Asiento | Materiales | Cantidad | 1
Notebook | Materiales | Cantidad | 1
Conexion a internet | Servicio | Horas / Jornadas | 1
Escritorio | Materiales | Cantidad | 1

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.