## Sprint Backlog_2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU1 | Como un ADMINISTRADOR Necesito Ingresar facturas Con la finalidad de tener toda la informacion de las facturas en un formato digital y de manera ordenada | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Creacion de la base de datos para facturas y usuarios(BD) | MG | 100% | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0
|  | Crear funcionalidades para registrar facturas (backend) | VM | 100% | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 4
|  | Creacion del apartado para registrar facturas (frontend) | BC | 100% | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0
|  | Conexion funcion para registrar facturas con la base de datos (BD) | MG | 100% | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0
|  | Creacion del login (frontend) | BC | 100% | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 32
|  | Creacion del login (backend) | VM | 100% | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 24
|  | Conexion del login con la base de datos (BD) | MG | 100% | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 8

## Sprint Backlog_3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU4 | Como un ADMINISTRADOR Necesito poder actualizar la informacion de mis facturas o eliminarlas. Con la finalidad de tener el control total de mis facturas permitiendome actualizar la informacion de las facturas o eliminar las facturas si es necesario. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Creacion del apartado de historial de facturas (frontend) | BC | 100% | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 4 | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 0
|  | Creacion del apartado de historial de facturas (backend) | VM | 100% | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0
|  | Conexion del historial con la base de datos (BD) | MG | 100% | 48 | 4 | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 4 | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 0
HU3 | Como ADMINISTRADOR, necesito poder visualizar reportes estadísticos de mis facturas y empleados con la finalidad de entender patrones de facturación y evaluar el desempeño de los trabajadores. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Creacion de funcionalidades del dashboards de las facturas (backend) | VM | 100% | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0
|  | Creacion de funcionalidad de generar reportes en formato PDF de las facturas (backend) | VM | 100% | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0

## Spritn Backlog 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU4 | Como un ADMINISTRADOR Necesito poder actualizar la informacion de mis facturas o eliminarlas. Con la finalidad de tener el control total de mis facturas permitiendome actualizar la informacion de las facturas o eliminar las facturas si es necesario. | Creacion del apartado de visualizacion de dashboards de las facturas (frontend) | BC | 100% | 56 | 4 | 52 | 4 | 48 | 4 | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 4 | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 0
|  | Conexion del dashboard con la base de datos (BD) | MG | 100% | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  | Creacion de funcionalidades del apartado de gestion de empleados (backend) | VM | 100% | 64 | 4 | 60 | 4 | 56 | 4 | 52 | 4 | 48 | 4 | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 4 | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 0
|  | Creacion de apartado para gestionar la informacion de los empleados (frontend) | BC | 100% | 64 | 4 | 60 | 4 | 56 | 4 | 52 | 4 | 48 | 4 | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 4 | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 0
HU3 | Como ADMINISTRADOR, necesito poder visualizar reportes estadísticos de mis facturas y empleados con la finalidad de entender patrones de facturación y evaluar el desempeño de los trabajadores. | Creacion de funcion de envio de correos para los empleados (backend) | VM | 100% | 92 | 4 | 88 | 4 | 84 | 4 | 80 | 4 | 76 | 4 | 72 | 4 | 68 | 4 | 64 | 4 | 60 | 4 | 56 | 4 | 52 | 4 | 48 | 4 | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 6 | 30 | 6 | 24 | 6 | 18 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 92 | 0
|  | Conexion del apartado de gestion de empleados con la base de datos (BD) | MG | 100% | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0
|  | Creacion de funcionalidades del sitio web que alojara informacion de los empleados (backend) | MG | 100% | 64 | 4 | 60 | 4 | 56 | 4 | 52 | 4 | 48 | 4 | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 4 | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 0
|  | Creacion del diseño del sitio web que alojara informacion de los empleados (frontend) | MG | 100% | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 0
|  | Conexion del sitio web con la base de datos (BD) | MG | 100% | 60 | 4 | 56 | 4 | 52 | 4 | 48 | 4 | 44 | 4 | 40 | 4 | 36 | 4 | 32 | 4 | 28 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
#REF! | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
#REF! | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.